## 1 полугодие 2023
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 1 полугодие 2023 года (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  | % исполнения за 2023 год | Примечание (причина не исполнения)
| Всего: | В том числе: |  |  |  | Всего: | В том числе:
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 21150.7 | 0 | 422.6 | 20728.1 | 0 | 8021.9 | 0 | 0 | 8021.9 | 0 | 37.9273 | Низкий процент исполнения обусловлен планированием расходов по основным мероприятиям на 3-4 кварталы 2023 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами после выполнения всего комплекса предусмотренных мерроприятий
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 454.4 | 0 | 422.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 454.4 | 0 | 422.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 454.4 | 0 | 422.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 20696.3 | 0 | 0 | 20696.3 | 0 | 8021.9 | 0 | 0 | 8021.9 | 0 | 38.7601
2.1 Уличное освещение | 12416.6 | 0 | 0 | 12416.6 | 0 | 5728.2 | 0 | 0 | 5728.2 | 0 | 46.1334
2.1.1 Уличное освещение населенных пунктов п.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 9016.6 | 0 | 0 | 9016.6 | 0 | 5144.9 | 0 | 0 | 5144.9 | 0 | 57.0603
2.1.2 Техническое обслуживание сетей уличного освещенияп.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 583.3 | 0 | 0 | 583.3 | 0 | 17.1559
2.2 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 1134 | 0 | 45.36
2.2.1 Ручная уборка мест массового отдыха, тротуаров, газонов п.Советский, п.Токарево, п.Дятлово, п.Соколинское | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 907 | 0 | 0 | 907 | 0 | 45.35
2.2.2 Механизированная уборка тротуаров п.Советский, п. Токарево | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 45.4
2.3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ | 802.7 | 0 | 0 | 802.7 | 0 | 364.5 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 45.4092
2.3.1 Кошение территорий населенных пунктов МО «Советское городское поселение» | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 Спил аврарийно-опасных деревьев на территрии МО «Советское городское поселение» | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 71.5
2.3.3 Санитарная обрезка кустов и деревьев на территрии МО «Советское городское поселение» | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 100
2.3.4 Поставка растительного грунта для газонов и цветников | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Организация и содержание мест захоронений | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 592.5 | 0 | 0 | 592.5 | 0 | 37.0312
2.4.1 Содержание территорий гражданских кладбищ п. Советский, п.Дятлово, п.Соколинское, п. Медянка | 1520 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 572.5 | 0 | 0 | 572.5 | 0 | 37.6645
2.4.2 Содержание воинских захоронений МО «Советское городское поселение» | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25
2.4.3 Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета воинских захоронений на территории МО "Советское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 Организация и содержание территории МО «Советское городское поселение» | 3377 | 0 | 0 | 3377 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 6.0024
2.5.1 Устройство контейнерных площадок под ТБО | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 Содержание контейнерных площадок | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 202.7 | 0 | 25.3375
2.5.4 Содержание детских площадок с поставкой песка | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 Вывоз строительного мусора | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 Разработка схемы очистки территории МО "Советское городское поселение" | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 Эвакуатор на брошенные (безхозные) машины | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 Топографическая съемка объектов, расположенных на территории МО «Советское городское поселение» по следующим адресам: гп Советский, ул. Железнодорожная, д.5, ул. Садовая (центральная площадь) | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 Разработка проекта дренажной системы на территории, ограниченной многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: гп Советский. ул. Садовая, д.27,д.29,д.31, ул. Комсомольская, д.2,д.2 корп.2 | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10 Поставка детского игрового оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации | ___________ (подпись) | Романенко Г.Д
Исполнитель: | ___________ (подпись) | Левина Н.А.
Примечание.
2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.