## 9 мес
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
за 9 месяцев 2024 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Объем финансирования План на 2024 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  | % исполнения за 2024 год | Примечание (причина не исполнения)
| Всего: | В том числе: |  |  |  | Всего: | В том числе:
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 20657222.19 | 0 | 295642.54 | 20361579.65 | 0 | 8910855.63 | 0 | 12307.34 | 8898548.29 | 0 | 43.1368 | Процент исполнения обусловлен планированием расходов на 4 квартал 2024 года в соответствии с заключенными МК после выполнения всего комплекса предусмотренных мероприятий
1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 20335871.6 | 0 | 0 | 20335871.6 | 0 | 8897478.09 | 0 | 0 | 8897478.09 | 0 | 43.7526
1.1 Уличное освещение | 12177625.26 | 0 | 0 | 12177625.26 | 0 | 4349898.81 | 0 | 0 | 4349898.81 | 0 | 35.7204
1.1.1 Уличное освещение населенных пунктов п.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 8374288.59 | 0 | 0 | 8374288.59 | 0 | 4088392.36 | 0 | 0 | 4088392.36 | 0 | 48.8208
1.1.2 Техническое обслуживание сетей уличного освещенияп.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 3581409.93 | 0 | 0 | 3581409.93 | 0 | 91797.77 | 0 | 0 | 91797.77 | 0 | 2.5632
1.1.3 Проекты на строительство сетей наружного освещения технологическое присоединение энергетических устройств | 221926.74 | 0 | 0 | 221926.74 | 0 | 169708.68 | 0 | 0 | 169708.68 | 0 | 76.4706
1.2 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 4192668 | 0 | 0 | 4192668 | 0 | 1940419 | 0 | 0 | 1940419 | 0 | 46.2812
1.2.1 Ручная уборка мест массового отдыха, тротуаров, газонов п.Советский, п.Токарево, п.Дятлово, п.Соколинское | 3484668 | 0 | 0 | 3484668 | 0 | 1607919 | 0 | 0 | 1607919 | 0 | 46.1427
1.2.2 Механизированная уборка тротуаров п.Советский, п. Токарево | 708000 | 0 | 0 | 708000 | 0 | 332500 | 0 | 0 | 332500 | 0 | 46.9633
1.3 Озеленение | 930893.54 | 0 | 0 | 930893.54 | 0 | 603500 | 0 | 0 | 603500 | 0 | 64.8302
1.3.1 Кошение газонов | 329456.34 | 0 | 0 | 329456.34 | 0 | 253291.91 | 0 | 0 | 253291.91 | 0 | 76.8818
1.3.2 Спил аврарийно-опасных деревьев | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 222720.6 | 0 | 0 | 222720.6 | 0 | 63.6345
1.3.3 Санитарная обрезка кустов и деревьев | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 127487.49 | 0 | 0 | 127487.49 | 0 | 63.7437
1.3.4 Поставка растительного грунта, семян, рассады, саженцев для газонов и цветников | 51437.2 | 0 | 0 | 51437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Организация и содержание мест захоронений | 1429156.37 | 0 | 0 | 1429156.37 | 0 | 1056066.97 | 0 | 0 | 1056066.97 | 0 | 73.8944
1.4.1 Содержание территорий гражданских кладбищ п. Советский, п.Дятлово, п.Соколинское, п. Медянка | 1214156.37 | 0 | 0 | 1214156.37 | 0 | 885466.97 | 0 | 0 | 885466.97 | 0 | 72.9286
1.4.2 Содержание воинских захоронений МО «Советское городское поселение» | 215000 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 170600 | 0 | 0 | 170600 | 0 | 79.3488
1.5 Организация и содержание территории МО «Советское городское поселение» | 1555528.43 | 0 | 0 | 1555528.43 | 0 | 897593.31 | 0 | 0 | 897593.31 | 0 | 57.7034
1.5.1 Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 43684.8 | 0 | 0 | 43684.8 | 0 | 41833.31 | 0 | 0 | 41833.31 | 0 | 95.7617
1.5.2 Содержание контейнерных площадок | 896000 | 0 | 0 | 896000 | 0 | 635800 | 0 | 0 | 635800 | 0 | 70.9598
1.5.3 Содержание детских площадок с поставкой песка | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 Вывоз строительного мусора | 95843.63 | 0 | 0 | 95843.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 Проиобретение оборудования для оформления и украшения территории МО "Советское городское поселение" к праздничным государственным и тематическим датам | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 219960 | 0 | 0 | 219960 | 0 | 99.9818
1.6 Уплата сборов, штрафов и пени | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100
1.6.1 Оплата исполнительского сбора | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100
2. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | 321350.59 | 0 | 295642.54 | 25708.05 | 0 | 13377.54 | 0 | 12307.34 | 1070.2 | 0 | 4.1629 | Низкий процент исполнения обусловлен расторжением в одностороннем порядке МК, в связи с некачественным оказанием услуг
2.1 Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 321350.59 | 0 | 295642.54 | 25708.05 | 0 | 13377.54 | 0 | 12307.34 | 1070.2 | 0 | 4.1629
Начальник отдела ЖКХ - ответственный за исполнение мероприятий муниципальной программы |  | Н.А. Левина
(подпись)
Исполнитель отчета |  | Е.П. Великоборец
(подпись)
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.
2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке