## 1 квартал 2023
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» за 1 полугодие 2023 года (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 полугодие 2023 года |  |  |  |  | % исполнения за 2023 год | Примечание (причины не исполнения)
| Всего: | В том числе: |  |  |  | Всего: | В том числе:
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Программа «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 17269.6 | 0 | 1805.1 | 15464.5 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 13.9957
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» | 16056.3 | 0 | 1805.1 | 14251.2 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 15.0533
1.1 Ремонт автомобильных дорог | 6315.3 | 0 | 0 | 6315.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Ремонт дороги по адресу: гп. Советский, ул. Исполокомовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Отсыпка участка дороги в пос. Соколинское, ул. Весенний переулок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: гп Советский, ул. Советская, д.49 | 6315.3 | 0 | 0 | 6315.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Содержание автомобильных дорог | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 30.9872
1.2.1 Механизированная уборка дорог | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 38.9839 | Низкий процент исполнения обусловлен тем, что оплата в отчетном периоде производилась по фактически выставленным счетам
1.2.2 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, расположенных на территории гп. Советский | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2023 года
1.3 Мероприятия в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 1129.5 | 0 | 1050.4 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 Ремонт дороги по адресу: гп. Советский, ул. Исполокомовская | 1129.5 | 0 | 1050.4 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2023 года
1.4 «Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 811.5 | 0 | 754.7 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 Отсыпка участка дороги в пос. Соколинское, ул. Весенний переулок | 811.5 | 0 | 754.7 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2023 года
2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 1213.3 | 0 | 0 | 1213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Разработка проекта на реконструкцию моста через реку Гороховка в пос. Черничное на ул. Васильевская Выборгского района Ленинградской области | 1213.3 | 0 | 0 | 1213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2023 года
Заместитель главы администрации | ___________(подпись) | Романенко Г.Д.
Исполнитель: | __________ (подпись) | Романенко Г.Д.
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.
2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке