## 1 квартал 2023
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы «БЕЗОПАСНОСТЬ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
за 1 квартал 2023 года (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | % исполнения за 2023 год | Примечание (причина не исполнения)
|  | План на 2023 год |  |  |  |  | Факт за 1 квартал 2023 года
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Программа «БЕЗОПАСНОСТЬ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  | 2238.5 | 0 | 3.5 | 2235 | 0 | 33.5 | 0 | 3.5 | 30 | 0 | 1.4965
1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Ленинградской области» |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 100
1.1 Мероприятия в сфере административных правоотношений |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 100
2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в МО «Советское городское поселение» |  | 730 | 0 | 0 | 730 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4.1096
2.1 Обеспечение безопасности на водных объектах |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия запланированы на 2-3 кварталы 2023 года
2.1.1 Организация спасательного поста и дежурство спсателей |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций, выполнение аварийно-спасательных и поисково- спасательных работ на территории поселения |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16.6667 | мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2023 года
2.2.3 Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16.6667
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО «Советское городское поселение» |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2023 года
3.1.1 Опашка населенных пунктов |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 Содержание пожарных водоисточников |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Советское городское поселение» |  | 1155 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Обеспечение безопасности дорожного движения |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2023 года
4.1.2 Содержание дорожных знаков |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Установка технических средств организации дорожного движения |  | 1105 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 Поставка дорожных знаков, стоек, фундаментов для дорожных знаков на улично-дорожной сети МО «Советское городское поселение» |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории населенных пунктов МО «Советское городское поселение» |  | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 Разметка полос и пешеходных переходов |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации | __________________ (подпись) | 2: Романенко Г.Д.
Исполнитель: | __________________ (подпись) | 2: Романенко Г.Д.
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.
2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке